РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОТДЕЛ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                        АДМИНИСТРАЦИИ ШАБЛЫКИНСКОГО РАЙОНА

#### ПРИКАЗ

| от 09 сентября 2015 года |  | № 112 |
| --- | --- | --- |
| пос. Шаблыкино |  |  |

Об утверждении «дорожной карты» (плана-графика  мероприятий) по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы  основного общего и среднего общего образования,

в 2015-2016 учебном году

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования  в 2015-2016 учебном году  п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить «дорожную карту» (план-график  мероприятий) по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования  в 2015-2016 учебном году согласно приложению.

- Руководителям образовательных организаций разработать и утвердить «дорожную карту» (план-график  мероприятий) по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования  в 2015-2016 учебном году в образовательном учреждении.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Лукьянову Р.Н. – главного специалиста отдела образования.

Начальник отдела образования                                                                    Н.Н.Смолякова

Приложение

к приказу отдела образования

от 09.09.2015г.№ 112

Утверждаю:

Начальник отдела общего и

профессионального образования

____________ Н.Н.Смолякова

Дорожная карта (план- график  мероприятий)                                                                                                                                 Отдела общего и профессионального образования администрации Шаблыкинского района по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в  2015-2016 учебном году

| № п/п | Тематика мероприятия | Содержание деятельности по подготовке и проведению ГИА | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение организационных мероприятий |
| 1. | Подведение итогов государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, 2014-2015 учебного года | Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2015 года | сентябрь 2015 г. | Лукьянова Р.Н. Руководители ОУ |
| 2. | Разработка плана-графика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11(12) классов в 2016 году | Планирование мероприятий по подготовке к ГИА в 2016 году | сентябрь 2015 г. | Лукьянова Р.Н. |
| 3. | Проведение совещаний «Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников в 2015 году. Задачи по подготовке обучающихся 9,11(12) классов к государственной итоговой аттестации в 2015 году» - с директорами школ, зам.директоров по УВР - с руководителями методических объединений педагогов | Подготовка презентаций, справок, аналитических материалов | ноябрь 2015 г. ноябрь 2015 г. | Лукьянова Р.Н. |
| 4. | Проведение заседаний методических объединений педагогов «Анализ результатов ГИА 2015 года и планирование работы по подготовке обучающихся на 2015-2016 уч.год» | Использование аналитических материалов | по плану работы МО | руководители МО |
| 5. | Сбор информации по выполнению общеобразовательными учреждениями учебного плана и образовательных программ | Предоставление информации ОУ | по итогам каждой четверти | С.В.Гончарова администрация ОУ |
| 6. | Мониторинг использования УМК в ОУ, обеспеченность учебниками | Собеседование с руководителями ОУ | сентябрь 2015 г. | С.В.Гончарова |
| 7. | Проведение муниципального мониторинга учебных достижений обучающихся | - разработка текстов проверочных работ - проведение проверочных работ по математике и русскому языку за 1 четверть в 9,11 классах; - пробные экзамены по математике и русскому языку в 11 классах в ОУ - пробные экзамены по математике и русскому языку в 9 классах в ОУ Пробные экзамены по математике и русскому языку в 11 классах в ОУ в ППЭ Пробные экзамены по математике и русскому языку в 9 классах в ППЭ | октябрь 2015, декабрь 2015, март 2016, апрель 2016 13.10.2015-23.10.2015 декабрь 2015 декабрь 2016 март 2016 апрель 2016 | Руководители МО Р.Н.Лукьянова администрация ОУ Р.Н.Лукьянова, руководители МО, администрация ОУ Р.Н.Лукьянова, руководители МО, администрация ОУ Р.Н. Лукьянова руководители МО, администрация ОУ Р.Н.Лукьянова, руководители МО, администрация ОУ |
| 8. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классах | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | декабрь 2015 года | Р.Н.Лукьянова, администрация ОУ |
| 9 | Определение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9, ГИА-11 | Определение: - количества и мест размещения пунктов проведения ГИА-9, ГИА-11 | до 01.01.2016 г. | Р.Н.Лукьянова руководители ОУ |
| 10 | Мониторинг участия обучающихся 9,11(12) классов, выпускников прошлых лет в государственной итоговой аттестации (ГИА-9, ГИА-11) в 2015-2016 учебном году | - прохождение государственной итоговой аттестации выпускников с ограниченными возможностями здоровья (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) - выпускники, имеющие право сдавать экзамены досрочно; - количество участников ГИА-11, ГИА-9 в 2016 году по каждому образовательному предмету; - подготовка предложений по составу: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ и т.д. | до 01.03.2016 г. | Р.Н.Лукьянова руководители ОУ |
| 11 | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением государственной итоговой аттестации 2016 года | Консультирование всех участников образовательного процесса | в течение учебного года | Р.Н.Лукьянова Руководители ОУ |
| 12 | Сотрудничество со СМИ (районная газета «Шаблыкинский вестник» ) | Размещение информации для выпускников, родителей, общественности | январь-май 2016 г. | Р.Н.Лукьянова |
| 13 | Обеспечение общеобразовательных учреждений необходимыми документами по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2016 году | Нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации в 2016 году выпускников 9,11(12) классов | сентябрь 2015 -май 2016 г. (по мере поступления документов) | Р.Н.Лукьянова |
| 14 | Информирование участников образовательного процесса и общественности об особенностях проведения в 2016 году государственной итоговой аттестации выпускников 9,11(12) классов общеобразовательных учреждений (организация экзаменов по обязательным предметам, предметам по выбору). Ознакомление выпускников 9, 11(12) классов, родителей (законных представителей) со сроками подачи апелляций, порядком работы конфликтной комиссии, местом и временем подачи апелляций и др. | Размещение информации на сайте отдела образования Проведение педагогических советов в ОУ, родительских собраний и собраний с обучающимися | в течение учебного года апрель 2016 г. | Р.Н.Лукьянова руководители ОУ |
| 15 | Работа с представителями общественности, желающими быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в ППЭ | Информирование граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей | январь-май 2016 года | Р.Н.Лукьянова, руководители ОУ |
| 16 | Организация обучения руководителей и организаторов ППЭ по вопросам проведения ГИА-11, ГИА-9 | Направление педагогов на обучающие семинары в г. Орел ОИУУ, ОРЦОКО, проведение обучающих семинаров | январь-май 2016 (по отдельному графику) | Р.Н.Лукьянова |
| 17 | Работа с ОУ по формированию базы данных участников ГИА-11, ГИА-9 | Предоставление информации в региональную базу данных (РБД) | в соответствии со сроками Департамента образования и Центра оценки качества образования | Р.Н.Лукьянова, руководители ОУ |
| 18 | Участие выпускников 9 класса в пробных экзаменах | Проведение пробных экзаменов | по отдельному графику | Р.Н.Лукьянова руководители ОУ |
| 19 | Участие выпускников 11 классов в пробных экзаменах | Проведение пробных экзаменов | по отдельному графику | Р.Н.Лукьянова руководители ОУ |
| 20 | Обеспечение готовности ППЭ к проведению ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ | Подготовка актов готовности ППЭ | апрель-май 2016 г. | Руководители ОУ-ППЭ, |
| 21 | Подготовка аналитических и статистических материалов по результатам государственной итоговой аттестации выпускников | Обсуждение итогов ГИА 2016 на оперативном совещании с руководителями ОУ | июль 2016 г. | Н.Н.Смолякова Р.Н.Лукьянова |