## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Формирование современной городской среды на территории поселка Шаблыкино Шаблыкинского района Орловской области в 2021 г.
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Шаблыкинского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Новиков Сергей Васильевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Амирханов Назирбег Ганафиевич
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Жилье и городская среда" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018 г.), соглашение о предоставлении субсидий на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54659151-1-2021-002 от 26.01.2021 г.
Цель (цели) проекта | Повышение качества и комфорта городской среды на территории поселка Шаблыкино Шаблыкинского района Орловской области
Задачи проекта | 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Шаблыкино. 2. Повышение уровня благоустройства дворовой территории поселка Шаблыкно.
Ожидаемый результат проекта | 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории поселка Шаблыкино. 2. Благоустройство 1 дворовой территории. 3. Трудовое участие граждан.
Период реализации проекта | Начало проекта: 19.04.2021 г. Окончание проекта: 20.08.2021 г.
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта - 3 286 292,12, в том числе: федеральные средства - 849 938,53 рублей, региональные средства - 847 765,81 рублей, муниципальные средства - 1 588 587,78 рублей.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | 1. Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов. 2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий. 3. Производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Новиков Сергей Васильевич | Глава администрации Шаблыкинского района | Курирует проект, обеспечивает общий контроль и поддержку проекта. | 8 (48644) 2-13-79; 59-82-22 shablr@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Амирханов Назирбег Ганафиевич | Первый заместитель главы администрации Шаблыкинского района | Определение приоритетных целей и задач | 8 (48644) 2-12-68 shablr@adm.orel.ru
Администратор проекта | Макешина Юлия Владимировна | Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | Разработка муниципальной программы | 8 (48644) 2-13-79 jkxjkx@mail.ru
Команда (исполнители) проекта | Золотухина Нина Михайловна | Главный специалист отдела бухгалтерского учёта и экономики | Подготовка и размещения конкурскной документации | 8 (48644) 2-13-79 econom.shablr@yandex.ru
| Романов Павел Иванович | Начальник отдела по управлению делами п. Шаблыкино администрации района | Организация проведения общественного обсуждения дизайн - проектов по благоустройству и размещение на сайте администрации | 8 (48644) 2-13-79 posshabl@mail.ru
| Амеликов Николай Викторович | ИП "Амеликов" | Выполнение работ подрядчиком | 8 (48644) 2-12-68 shablr@adm.orel.ru
Консультант проекта (при наличии)

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизация участия граждан в решении вопросов местного значения | Проведение общественного обсуждения дизайн - проектов по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: ул. Тургенева д. 1, д.2, д. 5 | Романов П.И. | 2020-01-11 | 2020-02-04 | 24 | Создание инструментов общественного контроля реализации проектов по благоустройству | 2020-02-04
|  | Размещение на сайте администрации Дизайн – проектов по благоустройству дворовой территории | Романов П.И. | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 30 | Создание инструментов общественного контроля реализации проектов по благоустройству | 2020-03-31
2 | Повышение уровня благоустройства дворовой территории многоквартирных домов Шаблыкинского городского поселения | Реализация дизайн-проекта | Новиков С.В. | 2020-05-01 | 2020-11-16 | 199 | Поощрение проектов по благоустройству, инициированных гражданами | 2020-11-16
|  | Подготовка технических заданий, заявок и проведение аукционных процедур по выбору подрядной организации по выполнению работ по благоустройству территорий | Макешина Ю.В. Золотухина Н.М. | 2020-05-21 | 2020-11-16 | 179 | Реализация проектов по благоустройству территорий | 2020-11-16
|  | Заключения соглашений на предоставление субсидий их федерального, областного, Дорожного фонда Орловской области на благоустройство территорий | Новиков С.В. | 2021-01-26 | 2021-02-26 | 31 | Вовлечение всех уровней власти (федеральный, региональный, муниципальный) в реализацию проектов по благоустройству и повышение состояния благоустроенности | 2021-02-26
|  | Заключение муниципальных контрактов на выплнение работ по благоустройству | Новиков С.В. | 2020-10-19 | 2020-11-16 | 28 | Заключены муниципальные контракты | 2020-11-16
|  | Выполнение работ по благоустройству территорий | Новиков С.В. | 2021-04-19 | 2021-08-20 | 123 | Выполненые работы по благоустройству в полном объеме | 2021-08-20
|  | Завершение работ по благоустройству | Новиков С.В. | 2021-04-19 | 2021-08-20 | 123 | Выполненные работы по благоустройству приняты в полном объеме | 2021-08-20
|  | Приемка и введение в эксплуатацию объектов по благоустройству | Амирханов Н.Г. | 2021-07-20 | 2021-08-20 | 31 | Событийное наполнение благоустроенных пространств | 2021-08-20
|  | Составление и предоставление в Департамент строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области отчетов о ходе и результатах реализации программы | Амирханов Н.Г. | 01.04.2021 г. 01.07.2021 г. 01.10.2021г. 01.12.2021 г. | 05.04.2021 г. 05.07.2021 г. 04.10.2021г. 31.12.2021 г. | 90 | Составлены и предоставлены все необходимые отчеты о ходе и результатах реализации программы | 2021-12-31

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Формирование современной городской среды на территории поселка Шаблыкино Шаблыкинского района Орловской области в 2021 г.
| Заказчик проекта |  | Администрация Шаблыкинского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Новиков Сергей Васильевич
| Руководитель проекта |  | Амирханов Назирбег Ганафиевич
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизация участия граждан в решении вопросов местного значения. | Проведение общественного обсуждения дизайн - проектов по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: ул. Тургенева д. 1, д.2, д. 5 | выполнен полностью | 2020-02-04
|  | Размещение на сайте администрации Дизайн – проектов по благоустройству дворовой территории | выполнен полностью | 2020-03-31
2 | Повышение уровня благоустройства дворовой территории многоквартирных домов Шаблыкинского городского поселения. | Реализация дизайн-проекта | выполнен полностью | 2020-11-16
|  | Подготовка технических заданий, заявок и проведение аукционных процедур по выбору подрядной организации по выполнению работ по благоустройству территорий | выполнен полностью | 2020-11-16
|  | Заключения соглашений на предоставление субсидий их федерального, областного, Дорожного фонда Орловской области на благоустройство территорий | выполнен полностью | 2021-02-26
|  | Заключение муниципальных контрактов на выплнение работ по благоустройству | выполнен полностью | 2020-11-16
|  | Выполнение работ по благоустройству территорий | выполнен частично | 2021-08-20
|  | Завершение работ по благоустройству | не выполнен | 2021-08-20
|  | Приемка и введение в эксплуатацию объектов по благоустройству | не выполнен | 2021-08-20
|  | Составление и предоставление в Департамент строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области отчетов о ходе и результатах реализации программы | выполнен частично | 05.04.2021 г. 05.07.2021 г. 04.10.2021г. 31.12.2021 г.
Итого результат |  |  | выполнен частично