РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е № 97-рс

21 сентября  2012 года

п.Шаблыкино                                                       (Принято на десятом заседании

районного Совета народных

О принятии  программы  подготовки

жилищно-коммунального хозяйства

Шаблыкинского района к работе

в зимних условиях 2012-2013 годов

В целях создания условий для устойчивого функционирования объектов экономики, социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Шаблыкинского района в осенне-зимний период 2012-2013 годов,  Шаблыкинский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1.Принять программу подготовки жилищно-коммунального хозяйства Шаблыкинского района к работе в зимних условиях 2012-2013 годов.

- Направить принятую Программу главе Шаблыкинского района для подписания и обнародования.

- Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике  Шаблыкинского районного Совета народных депутатов и администрацию Шаблыкинского района.

И.о.  Председателя районного

Совета народных депутатов                                           С.В.Новиков

Глава района                                                                     М.А.Левина

Приложение к решению районного Совета народных депутатов четвертого созыва От 21.09.2012года №97-рс П Р О Г Р А М М А подготовки жилищно-коммунального хозяйства Шаблыкинского района к работе в зимних условиях 2012-2013 годов п.Шаблыкино 2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.Программа подготовки к отопительному сезону 2012 – 2013 гг.

- 1.Введение

1.2.Цели и задачи Программы

1.3.Сроки реализации Программы

1.4.Финансовое обеспечение  Программы

1.5.Контроль за реализацией Программы

1.6.Пояснительная записка  к Программе

- Приложения:

2.1.План-график выполнения Программы к отопительному сезону 2012 – 2013 гг.

ПАСПОРТ

программы подготовки  жилищно-коммунального хозяйства

Шаблыкинского района к работе в зимних условиях

2012 – 2013 гг.

Наименование программы

Программа подготовки жилищно-коммунального хозяйства Шаблыкинского

района к работе в зимних условиях 2012 – 2013 гг.

# Основание разработки Программы

Своевременная планомерная подготовка к зиме 2012 – 2013 гг.

## Государственный заказчик Программы

Администрация Шаблыкинского района Орловской области

Основные разработчики Программы

Администрация Шаблыкинского района, Шаблыкинское МУП «ЖКХ»,

администрации  сельских поселений и п.Шаблыкино.

Цели и задачи Программы

Эффективно, качественно и с меньшими затратами провести отопительный

сезон 2012 – 2013 гг.

Сроки реализации Программы  01.01.2012г. -  01.01.2013 г.

Объемы и источники финансирования Программы

Средства федерального, областного и районного бюджета   -    1596,674  тыс. руб.

Средства бюджетов сельских поселений и п.Шаблыкино     -     1375,624 тыс. руб.

Собственные средства предприятий  МУП «ЖКХ»                 -     3229,65 тыс. руб.

Другие средства, в т.ч. средства собственников

жилых помещений		                                                     -     112,348 тыс.руб.

ИТОГО:								-      6314,29тыс.руб.

Конечные результаты Программы

Эффективное,  качественное,  с меньшими затратами  проведение отопительного сезона 2012 – 2013 гг.

Пояснительная записка

к программе подготовки жилищно-коммунального хозяйства Шаблыкинского района к работе в зимних условиях 2012-2013годов

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2012 году составит 8155,715 тыс.руб., в том числе:

-средства Фонда содействия реформированию ЖКХ,  в рамках реализации

программы капитального ремонта жилых домов  – 1627,907 тыс. рублей;

-средства областного бюджета в рамках реализации программы

капитального ремонта жилых домов                      – 213,513 тыс. рублей;

-средства районного бюджета в рамках реализации программы

капитального ремонта жилых домов и предусмотренные на подготовку

объектов образования и здравоохранения              – 1596,674 тыс.рублей;

-средства  сельских поселений и п.Шаблыкино     -  1375,624тыс. рублей;

-средства предприятий - МУП «ЖКХ»			-  3229,65 т.р.

-другие средства, в том числе средств  собственников

жилых помещений в МКД и средства собственников

жилых домов			                                           -   112,348 т.р.

Реализация Программы  в 2012 году не потребует дополнительных расходов средств бюджета Шаблыкинского района и не приведет к сокращению его доходов.

Глава района                                                                         М.А.Лёвина

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящая программа содержит в себе комплекс мероприятий по

подготовке муниципального жилищного фонда, учреждений бюджетной сферы и районной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2012- 2013 гг.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основная цель программы – повышение эффективности, устойчивости

и надежности функционирования систем жизнеобеспечения района привлечение инвестиций в ЖКХ, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг. Основными задачами программы являются:

- финансовое оздоровление жилищно-коммунального предприятия

доведение тарифов на ЖКХ для населения и других потребителей до экономически обоснованного уровня;

- жесткое соблюдение установленных стандартов оплаты услуг насе-

лением, ликвидация перекрестного субсидирования;

- снижение издержек и повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- формирование инвестиционной привлекательности жилищно-

коммунального комплекса района путем развития конкуренции в сфере предоставления коммунальных услуг, а также в сфере управления жилищным фондом;

- обеспечение муниципальной поддержки процесса модернизации

жилищно-коммунального комплекса на основе современных технологий и материалов.

- СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

январь 2012г. – январь  2013г.

- ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Всего на мероприятия по подготовке районного хозяйства к ОЗП  2012-2013 гг. намечено израсходовать – 5228,86 тыс.руб, из которых будет профинансировано:

за счет средств федерального, областного и районного бюджетов -1596,674  т. р.

за счет средств предприятий							-  3229,65 т.р.

за счет средств муниципальных образований			          - 1375,624 т. р.

За счет других средств, в том числе средств  собственников

жилых помещений			                                                     -   112,348 т.р.

По видам работ финансирование будет осуществляться в следующих объемах:

- на подготовку жилищного фонда		           - 2867,941 т.р.,

из них за счет бюджетов:				 - 2134,593 т.р.

в том числе:

-   за счет средств Фонда содействия

реформированию ЖКХ                               - 1627,907 т.р.

-  за счет средств бюджета области                - 213,512 т.р.

-  за счет средств бюджета района                  - 293,174 т.р.

-  за счет средств населения                             - 112,348 т.р.

-   за счет собственных средств МУП «ЖКХ»- 621,0 т.р.

- на подготовку теплового хозяйства                          - 1547,62 т.р.

-  из которых собственные средства предприятий

МУП «ЖКХ»                                                                 - 95,5 т.р.

-                      средства районного бюджета                  - 572,72 т.р.

-                      средства бюджета поселений                  -  879,4 т.р.

- на подготовку водопроводно-канализацонного хозяйства – 3237,76 т.р.

- из которых собственные средства предприятий МУП «ЖКХ»-2536,76 т.р.

-  бюджетные средства поселений                                              -  201,0 т.р. 	-  средства районного бюджета					- 500,0 т.р.

- КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

На каждом муниципальном предприятии и в организациях бюджетной

сферы персональную ответственность за подготовку к ОЗП 2012 – 2013 гг.

несет руководитель. Приказами по предприятиям и организациям назначены ответственные лица по выполнению конкретных мероприятий и видов работ.

Общий контроль хода подготовки к ОЗП 2012 – 2013 гг. в целом по району осуществляет штаб, возглавляемый первым заместителем главы администрации района.

Глава района                                                М.А.Лёвина

УТВЕРЖДАЮ:
                        Глава Шаблыкинского района
                     Орловской области

________________М.А.Лёвина

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки ЖКХ Шаблыкинского района к отопительному сезону 2012-2013 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол- во | Стоимость (тыс. руб.) | Сроки исполнения | Источники финансирования (тысяч рублей) | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сроки начала работ | Сроки окон- чания работ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Районный (городской) бюджет | Бюджет поселения | Средства предпрития | Другие средства (население) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  | Организационные мероприятия |  |  |
| 1 | Издание постановления «0 подготовке ЖКХ и объектов социального назначения к работе в осенне-зимний период 2012-2013 .гг.» |  |  |  |  | 20.05.2012 |  |  |  |  | Козлов С.Л.- первый заместитель главы администрации района |
| 2 | Проведение заседаний штаба по подготовке к зиме 2012-2013 г. |  |  |  | Не реже одного раза в две недели |  |  |  |  |  |
| 3 | Рассмотрение вопроса о ходе подготовки к отопительному сезону 2012-2013 гг на коллегии администрации района |  |  |  | Один раз в месяц |  |  |  |  |  |
| 4 | Предоставление паспорта готовности муниципального образования Управлению ЖКХ |  |  |  |  | 15.09.2012 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальное поселение «Поселок Шаблыкино» ниципальное поселение «Поселок Шаблыкино» |  |  |
|  |  |  |  |  | Подготовка жилищного фонда |  |  |

| 3 | Текущий ремонт Ул.Маяковского, д.1 -ремонт подъездов -ремонт шиферной кровли | кв.м | 290 | 61.0 | 21.07.2012 | 30.07.2012 |  |  | 61.0 |  | Глава п.Шаблыкино Макаров А.А., директор МУП «ЖКХ» Живалёв В.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Текущий ремонт Ул.Маяковского, д.10 -ремонт шиферной кровли ремонт фундамента малый ремонт труб | М2 | 313 | 35.0 | 1.08.2012 | 10.08.2012 |  |  | 35.0 |  |  |
| 5 | Текущий ремонт Ул.Маяковского, д.9 -ремонт фундамента | М2 | 2 | 15.0 | 12.08.2012 | 20.08.2012 |  |  | 15.0 |  |  |
| 6 | Текущий ремонт Ул.Маяковского, д.4 -ремонт шиферной кровли | М2 | 155 | 18.0 | 22.08.2012 | 30.08.2012 |  |  | 18.0 |  |  |
| 7 | Текущий ремонт Ул.Маяковского, д.12 ремонт дымовых труб | М2 | 2 | 16.0 | 01.09.2012 | 12.09.2012 |  |  | 16.0 |  |  |
| 8 | Текущий ремонт Ул.Маяковского, д.2 ---ремонт дымовых труб -ремонт шиферной кровли -ремонт дымовых труб | М2 | 37 | 30.0 | 13.09.2012 | 18.09.2012 |  |  | 30.0 |  |  |
| 9 | Текущий ремонт Ул.Маяковского, д.14 малый ремонт труб ремонт фундамента | М2 | 3.9 | 25.0 | 19.09.2012 | 23.09.2012 |  |  | 25.0 |  |  |
| 10 | Текущий ремонт Ул.Строителей, д.1 -ремонт фундаментов -малый ремонт труб -ремонт швов стеновых панелей | М2 | 702 | 80.0 | 24.09.2012 | 30.09.2012 |  |  | 80.0 |  |  |
| 11 | Текущий ремонт Ул.Ленина д.31 -ремонт отмостки -ремонт труб | М2 | 2.1 | 60.0 | 15.08.2012 | 30.08.2012 |  |  | 60.0 |  |  |

| Подготовка котельных и тепловых сетей |
| --- |
|  |  |  |  | Котельная « | Администрация» |
| 1 | Утепление теплотрассы рубероидом | М2 | 20 | 2.0 | 25.05.2012 | 05.06.2012 |  |  | 2.0 |  | Директор МУП «ЖКХ» Живалев В.А. |
| 2 | Утепление теплотрассы | М3 | 20 | 7.2 | 25.05.2012 | 25.06.2012 |  |  | 7.2 |  |  |
| 3 | Ремонт мягкой кровли битумом и рубероидом здания котельной | М2 | 30 | 3.0 | 20.0652012 | 25.06.2012 |  |  | 3.0 |  |  |
| 4 | Профилактика и ремонт технологического оборудования |  |  | 6.8 | 10.06.2012 | 20.06.2012 |  |  | 6.8 |  |  |
| 5 | Ремонт химводоочистки | Комп. | 1 | 1.5 | 20.08.2012 | 01.09.2012 |  |  | 1.5 |  |  |
| 6 | Побелка, покраска котельной, бытовых помещений и всего технологического оборудования | здание | 1 | 8.0 | 20.06.2012 | 01.07.2012 |  |  | 8.0 |  |  |
| Котельная «Школа» |
| 1 | Ремонт хим. водоочистки с заменой вентилей | комп | 1 | 2.0 | 15.06.2012 | 30.06.2012 |  |  | 2.0 |  |  |
| 2 | Ремонт мягкой кровли здания котельной | кв.м | 15 | 1.9 | 20.07.2012 | 10.08.2012 |  |  | 1.9 |  |  |
| 3 | Утепление наружной теплотрассы утеплителем стеклохолстом и рубероидом | М2 | 10 | 2.8 | 20.08.2012 | 25.08.2012 |  |  | 2.8 |  |  |
| 4 | Профилактика и ремонт технологического оборудования | Комп. |  | 6.8 | 01.08.2012 | 01.09.2012 |  |  | 6.8 |  |  |
| 5 | Ремонт электропроводки и электрооборудования | Комп. |  | 2.0 | 01.09.2012 | 05.09.2012 |  |  | 2.0 |  |  |

Котельная «ЦРБ»

| 1 | Утепление теплотрассы рубероидом | М2 | 10 | 3.6 | 01.07.2012 | 05.07.2012 |  |  | 3.6 |  | Директор МУП «ЖКХ» Живалев В.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Профилактика и ремонт технологического оборудования | Шт. | 1 | 6.8 | 01.07.2012 | 30.09.2012 |  |  | 6.8 |  |  |
| 3 | Ремонт обмуровки котла КВС-06 | Шт | 1 | 1.5 | 10.06.2012 | 20.06.2012 |  |  | 1.5 |  |  |
| 4 | Ремонт электропроводки и электрооборудования | Комп. |  | 2.6 | 13.07.2012 | 20.07.2012 |  |  | 2.6 |  |  |
| 5 | Побелка и покраска: котельной, бытовых помещений и всего технологического оборудования | котел | 1 | 3.0 | 20.06.2012 | 30.06.2012 |  |  | 3.0 |  |  |
| Шаблыкинская средняя общеобразовательная школа |
| 1 | Ремонт вентилей, кранов, фланцевых соединений, задвижек | шт | 25 | 10.0 | 1.07.2012 | 20.07.2012 | 10.0 |  |  |  | Руководитель ОУ |
| 2 | Произвести ревизию и очистку грязевиков | шт | 2 | 5.0 | 20.07.2012 | 5.08.2012 | 5.0 |  |  |  |  |
| 3 | Контрольная ревизия теплоизоляции разводящей отопительной системы | М.п. | 15 |  | 1.08.2012 | 10.08.2012 |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка теплового счетчика | шт | 2 | 100.0 | 1.08.2012 | 20.08.2012 | 100.0 |  |  |  |  |
| 5 | Промывка отопительной системы | шт | 1 | 3.0 | 1.08.2012 | 25.08.2012 | 3.0 |  |  |  |  |
| МОУ ДОД Шаблыкинский ДДТ |
| 1 | Промывка отопительной системы | Здание | 1 | 0.5 | 20.06.2012 | 30.06.2012 | 0.5 |  |  |  | Руководитель ОУ |
| 2 | Переаттестация ответственных за газовое и электрохозяйство | Чел | 1 | 2.8 | 25.08.2012 | 30.08.2012 | 2.8 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт насоса | шт | 1 | 1.0 | 15.06.2012 | 30.08.2012 | 1.0 |  |  |  |  |
| 4 | Замена вентилей в отопительной системе | шт | 8 | 1.3 | 1.06.2012 | 15.08.2012 | 1.3 |  |  |  |  |
| МОУ ДОД Шаблыкинская ДЮСШ |
| 1 | Поверка счетчиков | Шт | 1 | 1.5 | 1.07.2012 | 15.07.2012 | 1.5 |  |  |  | Руководитель ОУ |
| 2 | Переаттестация ответственных за электрохозяйство | Чел | 1 | 2.2 | 25.08.2012 | 30.08.2012 | 2.2 |  |  |  |  |
| Детский сад №1 п. Шаблыкино |
| 1 | Переаттестация ответственных за газовое и электрохозяйство | Чел. | 2 | 2,0 | 1.06.2012 | 20.08.2012 | 2.0 |  |  |  | Заведующий д/садом |
| 2 | Покраска труб | М 2 | 12 | 3.0 | 15.06.2012 | 20.08.2012 | 3.0 |  |  |  |  |
| 3 | Замена вентилей | шт | 12 | 5.0. |  |  | 5.0 |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение или перезарядка огнетушителей | шт | 4 | 4.6 | 1.06.2012 | 20.08.2012 | 4.6 |  |  |  |  |
| 5 | Проверка теплового счетчика | шт | 1 | 2.2 | 1.06.2012 | 20.08.2012 | 2.2 |  |  |  |  |
| Детский сад №2 п. Шаблыкино |
| 1 | Проверка и промывка системы отопления | Здание | 1 | 2.0 | 1.06.2011 | 10.07.2011 | 2.0 |  |  |  | Заведующий д/садом |
| 2 | Проверка дымоходов и вентканалов | шт | 3 | 1.7 | 1.06.2011 | 10.06.2011 | 1.7 |  |  |  |  |
| 3 | Переаттестация ответственных за газовое и электрохозяйство | чел. | 1 | 3.0 | 25.08.2012 | 30.08.2012 | 3.0 |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение или перезарядка огнетушителей | шт | 3 | 3.68 | 1.06.2012 | 20.08.2012 | 3.68 |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка систем водоснабжения и канализации в п.Шаблыкино |  |  |
| 1 | СКВ №1 РТП. Ремонт водонапорной башни(накопительный бак) |  |  | 300.0 | 01.05.2012 | 20.07.2012 |  |  | 300.0 |  | Директор МУП «ЖКХ» Живалев В.А. |
| 2. | Ремонт павильона | комп | 1 | 4.38 | 20.05.2012 | 01.06.2012 |  |  | 4.38 |  |  |
| 3. | Установка уровнемера | шт | 1 | 6.0 | 15.06.2012 | 18.06.2012 |  |  | 6.0 |  |  |
|  | Скважина № 5 «Навля». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка водяного счетчика | Шт | 1 | 6.0 | 15.06.2012 | 15.06.2012 |  |  | 6.0 |  |  |
| 2 | Установка манометра | Шт | 1 | 3.0 | 16.06.2012 | 17.06.2012 |  |  | 3.0 |  |  |
| 3 | Замена водонапорной башни | Шт | 1 | 300.0 | 16.06.2012 | 01.08.2012 |  |  | 300.0 |  |  |
| 4 | Замена водоподъемных труб | м | 100 | 78.0 | 18.06.2012 | 30.06.2012 |  |  | 78.0 |  |  |
| 5 | Ремонт павильона(штукатурка покраска) | Шт | 1 | 4.38 | 20.06.2012 | 01.07.2012 |  |  | 4.38 |  |  |
|  | Скважина № 3 АЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установить водяной счетчик | Шт | 1 | 6.0 | 01.08.2012 | 01.08.2012 |  |  | 6.0 |  |  |
| 2 | Установка манометра | Шт | 1 | 3.0 | 02.08.2012 | 04.08.2012 |  |  | 3.0 |  |  |
|  | Скважина № 7 Кирпичный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт водонапорной башни | Шт | 1 | 14.0 | 19.05.2012 | 25.05.2012 |  |  | 14.0 |  |  |
| 2 | Ремонт павильона | Шт | 1 | 6.0 | 15.05.2012 | 24.05.2012 |  |  | 6.0 |  |  |
|  | Скважина №8 ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка водяного счетчика | Шт | 1 | 6.0 | 01.08.2012 | 15.08.2012 |  |  | 6.0 |  |  |
|  | п.Шаблыкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена водопровода по ул.Маяковского | шт. | 250 | 580.0 | 01.08.2012 | 20.08.2012 |  |  | 580.0 |  |  |
| 2 | Замена водопровода по ул.50 лет Октября | м | 500 | 1000.0 | 12.08.2012 | 18.09.2012 |  |  | 1000.0 |  |  |
| 3 | Замена водопровода по ул.Лермонтова | м | 40 | 30.0 | 01.07.2012 | 20.08.2012 |  |  | 50.0 |  |  |
| 4 | Ревизия (ремонт,замена) задвижек | шт | 5 | 30.0 | 12.05..2012 | 18.05.2012 |  |  | 30.0 |  |  |
| 5 | Ремонт смотровых канализационных колодцев | шт | 40 | 40.0 | 01.09.2012 | 25.09.2012 |  |  | 40.0 |  |  |

Муниципальное образование «Хотьковское сельское поселение»

| Подготовка жилищного фонда |
| --- |
| 1 | Текущий ремонт с.Хотьково Ул.Тургенева, д.3 -ремонт кровли -ремонт подъездов | М2 | 310 | 90.0 | 25.05.2012 | 10.06.2012 |  |  | 90.0 |  | Директор МУП «ЖКХ» Живалев В.А. |
| 2 | Текущий ремонт с.Хотьково Ул.Тургенева, д.5 -ремонт кровли -ремонт швов стеновых панелей | М2 | 630 | 45.0 | 11.05.2012 | 20.06.2012 |  |  | 45.0 |  |  |
| 3 | Текущий ремонт с.Хотьково Ул.Тургенева, д.4 -ремонт шиферной кровли -ремонт труб | М2 | 63 | 20.0 | 21.06.2012 | 25.06.2012 |  |  | 20.0 |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт п.Сельстрой,д.3 | М2 | 1020 | 202.761 | 01.06.2012 | 31.08.2012 | 146.587 |  |  | 56.174 |  |
| 5. | Капитальный ремонт п.Сельстрой,д.4 | М2 | 1020 | 202.761 | 01.06.2012 | 31.08.2012 | 146.587 |  |  | 56.174 |  |
|  | Подготовка котельных и тепловых сетей Котельная «Хотьково» |  |

| 1 | Профилактика и ремонт технологического оборудования | комп | 1 | 6.6 | 01.07.2012 | 10.07.2012 |  |  | 6.6 |  | Директор МУП «ЖКХ» Живалев В.А. Глава Хотьковского с/п Семёнов А.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Капитальный ремонт хим.водоочистки с заменой вентилей и производством сварочных работ | комп | 1 | 3.5 | 02.07.2012 | 12.07.2012 |  |  | 3.5 |  |  |
| 3 | Утепление наружной теплотрассы от здания Д/сада до здания школы стеклохол-стом и утеплителем | п.м | 10 | 2.8 | 08.07.2012 | 16.07.2012 |  |  | 2.8 |  |  |
| 4 | Покраска окон, дверей бытовых помещений и всего технологического оборудования | котельн. | 1 | 2.6 | 15.07.2012 | 20.07.2012 |  |  | 2.6 |  |  |
| 5 | Штукатурка и побелка борова и основания вытяжной трубы | Шт | 1 | 1.0 | 10.07.2012 | 12.07.2012 |  |  | 1.0 |  |  |
|  |  | Хотьковская общеобразовательная школа |  |
| 1. | Промывка и гидравлические испытания тепловых систем, систем отопления | здание | 2 | 0,5 | 1.06.2011 | 20.06.2011 | 0,5 |  |  |  | Директор школы |
| 2. | Приобретение или перезарядка огнетушителей | шт | 5 | 2,0 | 1.08.2011 | 01.09.2011 | 2,0 |  |  |  |  |
| 3 | Опресовка теплотрассы | м | 350 | 2,0 | 15.08.2012 | 30.08.2012 | 2,0 |  |  |  |  |
| 4 | Проверка приборов учета | шт | 4 | 4.6 | 10.06.2012 | 10.07.2012 | 4.6 |  |  |  |  |
| 5 | Переаттестация ответственного за электрохозяйство | чел | 1 | 2.2 | 1.08.2011 | 01.09.2011 | 2.2 |  |  |  |  |
| 6 | Электроизмерительные работы плит | шт | 2 |  | 1.08.2011 | 01.09.2011 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремкомлект для сливных бочков | шт | 6 | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  |  |  |

##### Хотьковский д/сад

| 1 | Проверка дымоходов и вентканалов |  |  | 1.7 | 01.06.2012 | 01.08.2012 | 1.7 |  |  |  | Заведующий д/садом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Приобретение или перезарядка огнетушителей | шт | 1 | 3.68 | 1.07.2012 | 10.08.2012 | 3.68 |  |  |  |  |
| 3 | Ревизия расширительного бака и отопительной системы |  |  | 2.0 | 1.07.2012 | 10.08.2012 | 2.0 |  |  |  |  |
| 4 | Переаттестация ответственных за газовое и электрохозяйство | чел | 2 | 3.0 | 1.07.2012 | 1.08.2012 | 3.0 |  |  |  |  |
| 5 | Проверка приборов учета |  |  | 3.0 | 1.08.2011 | 10.08.2011 | 3.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сельстроевская сельская библиотека |
| 1 | Проверка системы отопления, расшириельного бака, сигнализатора загазованности, дымохода |  |  | 3.0 | 1.09.2012 | 30.09.2012 | 3.0 | - |  |  | Заведующий библиотекой |
| 2. | Обучение оператора бытовых газовых приборов | человек | 1 | 0.5 | 25.08.2012 | 30.08.2012 | 0.5 |  |  |  |  |
| 3. | Косметический ремонт здания | здание | 1 | 0.5 | 25.06.2012 | 10.07.2012 | 0.5 |  |  |  |  |

| Хотьковский сельский клуб |
| --- |
| 1 | Газификация | Зд. | 1 | 250.0 | 1.07.2012 | 30.08.2012 |  | 250.0 |  |  | Заведующий клубом |
| 2. | Ремонт отопительной системы | Зд. | 1 | 250.0 | 1.07.2012 | 01.09.2012 |  | 250.0 |  |  |  |
| Котельная Сельстроевского клуба |
| 1. | Установка электрического котла | зд. | 1 | 20.0 | 1.07.2012 | 30.07.2012 |  | 20.0 |  |  | Заведующий клубом |
| 2. | Замена электропроводки | м | 40 | 20.0 | 10.05.2012 | 01.06.2012 |  | 20.0 |  |  |  |
| 3. | Проверка и промывка отопительной системы | зд | 1 | 1.0 | 10.08.2012 | 15.08.2012 |  | 1.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Подготовка водопроводного хозяйства скважины сХотьково |  |  |
| 1. | Очистка и ремонт смотровых колодцев | шт. | 10 | 2.0 | 20.07.2012 | 22.07.2012 |  | 2.0 |  |  | Глава Хотьковского с/п Семёнов А.Н. |
| 2. | Хлорирование башни и водопровода | км | 1.5 | 3.0 | 1.08.2012 | 2.08.2012 |  | 3.0 |  |  |  |
| 3. | Ремонт системы водопровода | М.п. | 20 | 30.0 | 1.07.2012 | 15.07.2012 |  | 30.0 |  |  |  |
| 4 | Замена глубинных труб на башне | М.п. | 90 | 40.0 | 15.07.2012 | 15.08.2012 |  | 40.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальное образование «Сомовское сельское поселение» Подготовка жилищного фонда |  |  |
| 1 | Текущий ремонт с.Сомово Ул.Пушкина, д.4 -ремонт подъездов ремонт шиферной кровли | М2 | 350 | 84.0 | 13.07.2012 | 20.07.2012 |  |  | 84.0 |  | Глава Сомовского с/п Родькин И.Ф., директор МУП «ЖКХ» Живалёв В.А. |
| 2 | Текущий ремонт с.Сомово Ул.Пушкина, д.3 -ремонт шиферной кровли -ремонт швов стеновых панелей | М2 | 580 | 42.0 | 1.07.2012 | 10.07.2012 |  |  | 42.0 |  |  |
| Сомовская средняя общеобразовательная школа |
| 1. | Ремонт отопительной системы | м.п | 30 | 3.0 | 1.07.2012 | 15.08.2012 | 3.0 |  |  |  |  |
| 2 | Промывка отопительной системы |  |  | 3.0 | 10.07.2012 | 15.08.2012 | 3.0 |  |  |  |  |
| 3 | Замена или поверка манометра | шт. | 1 | 3.0 | 15.08.2012 | 20.09.2012 | 3.0 |  |  |  |  |
| 4 | Переаттестация ответственного за газовое и электрохозяйство | чел. | 5 | 5.0 | 25.08.2012 | 30.08.2012 | 5.0 |  |  |  |  |
| 5 | Получение лицензии на эксплуатацию взрывоопасного Объекта(котельная) | здание | 1 | 5,0 | 1.08.2011 | 1.09.2011 | 5.0 |  |  |  |  |

Сомовский детский сад

| 1 | Приобретение или перезарядка огнетушителей |  |  | 3.68 | 1.06.2011 | 1.08.2011 | 3.68 |  |  |  | Руководитель ОУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Промывка отопитльной системы | Здание | 1 | 1.5 | 15.06.2011 | 20.06.2011 | 1.5 |  |  |  |  |
| 3 | Проверка дымоходов и вентканалов |  |  | 1.5 | 20.06.2011 | 20.07.2011 | 1.5 |  |  |  |  |
| 4 | Переаттестация ответственных за газовое и электрохозяйство | Чел | 2 | 3.4 | 25.08.2011 | 30.08.2011 | 3.4 |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение газового счетчика | шт | 1 | 3.0 | 20.06.2012 | 20.08.2012 | 3.0 |  |  |  |  |
| 6 | Замена электропроводки | м |  | 25.0 | 01.07.2012 | 15.08.2012 | 25.0 |  |  |  |  |
| Котельная «Сомово» |
| 1 | Промывка системы отопления жилых домов | шт | 4 | 2.3 | 25.05.2012 | 15.06.2012 |  |  | 2.3 |  |  |
| 2 | Профилактика технологического оборудования | комп | 1 | 6.6 | 01.08.2012 | 30.08.2012 |  |  | 6.6 |  |  |
| 3 | Ремонт хим.водоочиски с заменой вентилей | комп | 1 | 1.8 | 10.08.2012 | 30.08.2012 |  |  | 1.8 |  |  |
| 4 | Ремонт мягкой кровли здания котельной битумом и рубероидом | М2 | 60 | 3.8 | 01.08.2012 | 15.08.2012 |  |  | 3.8 |  |  |
| 5 | Побелка и покраска: котельной, бытовых помещений и всего технологического оборудования | Котел | 1 | 3.0 | 10.08.2012 | 20.08.2012 |  |  | 3.0 |  |  |
| канализация |
| 1 | Ремонт канализации | м |  | 600.0 |  |  | 500.0 |  | 100.0 |  | Глава с/п Родькин И.Ф., директор МУП «ЖКХ» Живалев В.А. |
| Здание Сомовской сельской администрации |
| 1 | Ремонт здания | Зд. | 1 | 20.0 | 1.11.2012 | 30.11.2012 |  | 20.0 |  |  |  |

|  |  |  |  | Подготовка водопроводного и канализационного хозяйства Сомовского с/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт павильонов артезианских скважин | шт. | 2 | 6.0 | 10.05.2012 | 30.09.20112 |  | 6.0 |  |  | Глава с/п Родькин И.Ф |
| 2 | Хлорирование водопровода и водонапорных башен | км | 5 | 12.0 | 20.05.2012 | 01.07.2012 |  | 12.0 |  |  | Глава с/п Родькин И.Ф |
| 3. | Ревизия запорной арматуры | шт. | 10 | 5.0 | 20.05.2012 | 30.06.2011 |  | 5.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Котельная Робьенского ДК |  |
| 1. | Проверка системы отопления | п.м. | 100 | 0.5 | 1.07.2012 | 15.07.2012 |  | 0.5 |  |  | Директор клуба Кузьмичева СВ., глава с/п Мурашкина Т.Н. |
| 2. | Подготовка документации на газификацию |  |  | 25.0 | 1.05.2012 | 20.08.2012 |  | 25.00 |  |  |  |
| 3. | Завоз угля | тн |  | 170.0 | 1.06.2012 | 1.09.2012 | 170.0 |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт котла |  |  | 10.0 | 1.06.2012 | 1.09.2012 | 10.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Титовская школа |  |
| 1. | Проверка сопротивления изоляции электропроводки и заземления кочегарки |  |  | 2.0 | 10.06.2012 | 15.07.2012 | 2.0 |  |  |  | Директор школы |
| 2 | Перезарядка или приобретение огнетушителей | шт |  | 3.68 | 1.06.2012 | 25.08.2012 | 3.68 |  |  |  |  |
| 3 | Промывка отопительной системы |  |  | 1.5 | 1.06.2012 | 5.06.2012 | 1.5 |  |  |  |  |
| 4 | Проверка дымоходов и вентканалов | здание | 1 | 2.0 | 5.06.2012 | 10.06.2012 | 2.0 |  |  |  |  |
| 5 | Переаттестация ответственных за газовое и электрохозяйство | чел |  | 8.0 | 25.08.2012 | 30.08.2012 | 8.0 |  |  |  |  |
| 6 | Обслуживание и ремонт газовых котлов |  |  | 35.0 | 01.09.2012 | 10.09.2012 | 35.0 |  |  |  |  |
| 7. | Проверка приборов |  |  | 10.0 |  |  | 10.0 |  |  |  |  |
| 8 | Страховка качегарки |  |  | 3.0 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |
| 9 | Лицензирование качегарки |  |  | 15.0 |  |  | 15.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Котельная Титовского ДК |  |
| 1. | Завершение работы по газификации |  |  | 50.0 | 20.05.2012 | 25.09.2012 | 50.0 |  |  |  | Заведующий клубом Глава с/п |
| 2. | Проверка системы отопления | п.м. | 60 | 0.5 | 1.08.2012 | 02.08.2012 |  | 0.5 |  |  | Заведующий клубом |
| 3. | Ремонт котельной |  |  | 5.0 | 15.06.2012 | 01.09.2012 |  | 5.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Подготовка водопроводного хозяйства Титовского с/п |
| 1. | Ремонт участка водопровода в с.Титово | п.м. | 500 | 60.0 | 10.05.2012 | 31.08.2012 |  | 60.0 |  |  | Глава с/п Мурашкина Т.Н. |
| 2. | Ремонт водоразборных колонок (с.Робье, с.Титово) | шт. | 3 | 4. 0 | 15.05.2012 | 20.09.2012 |  | 4.0 |  |  |  |
| 3 | Благоустройство скважины на водонапорной башне в с.Робье | шт. | 1 | 5.0 | 01.03.2012 | 01.04.2012 |  | 5. 0 |  |  |  |

|  |  |  | Муниципальное образование «Молодовское сельское поселение» Котельная Молодовской школы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка системы отопления | Здание | 1 | 10.0 | 01.06.2012 | 01.08.2012 | 10.0 |  |  |  | Директор школы Картамышева Е.А. Завхоз |
| 2 | Проверка технического состояния отопления, электоросвещения, водоснабжения |  |  | 3.5 | 01.09.2012 | 10.09.2012 | 3.5 |  |  |  |  |
| 3. | Переаттестация ответственных за газовое и электрохозяйство | чел. | 2 | 3.5 | 25.08.2012 | 30.08.2012 | 3.5 |  |  |  |  |
| 4 | Герметизация оконных заполнений |  |  | 0.5 | 01.08.2012 | 05.08.2012 | 0.5 |  |  |  |  |
| 5 | Частичный ремонт системы отопления | Здание | 1 | 15.0 | 1.06.2012 | 15.06.2012 | 15.0 |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение огнетушителей | шт | 3 | 3.68 | 01.08.2012 | 10.08.2012 | 3.68 |  |  |  |  |
| 7 | Проверка газового и электрического счетчиков | шт | 2 | 1.5 | 1.06.2012 | 15.06.2012 | 1.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Котельная детского сада |  |
| 1. | Проверка системы отопления здания и проведение тех.обслуживания газового оборудования | п.м. |  | 3.9 | 01.08.2012 | 05.08.2012 | 3.9 |  |  |  | Директор школы Картамышва Е.А. |
|  |  |  |  |  | Котельная ДК |  |
| 1. | Проверка сигнализатора загазованности, дымохода, отопительной системы | . |  | 3.0 | 15.08.2012 | 20.08.2012 |  | 3.0 |  |  | Заведующий клубом |
| 2 | Обучение операторов газового оборудования | Чел | 1 | 1.0 | 25.08.2012 | 30.08.2012 |  | 1.0 |  |  |  |
| 3. | Ремонт крыши здания | М2 |  | 19.0 | 01.07.2012 | 01.09.2012 |  | 19.0 |  |  |  |
| 4. | Замена части окон |  |  | 123.0 | 01.07.2012 | 01.09.2012 |  | 123.0 |  |  |  |
| 5. | Производство расчетов за отопительный сезон 2011-2012г |  |  | 30.6 | 01.07.2012 | 01.09.2012 |  | 30.6 |  |  |  |
| Здание администрации сельского поселения |
| 1 | Ревизию и техобслуживание газового оборудования | Здание | 1 | 4.7 | 15.08.2012 | 20.08.2012 |  | 4.7 |  |  | Глава поселения |
| 2 | Проверка отопительной системы в здании администрации | Здание | 1 | 1.0 | 01.08.2012 | 10.08.2012 |  | 1.0 |  |  |  |
| 3 | Ремонт крыши здания администрации | М2 | 30 | 4.5 | 01.08.2012 | 30.08.2012 |  | 4.5 |  |  |  |
| 4 | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов |  |  | 1.3 | 01.08.2012 | 30.08.2012 |  | 1.3 |  |  |  |
| 5 | Производство расчетов за отопительный сезон 2011-2012г |  |  | 11.6 | 01.07.2012 | 30.08.2012 |  | 11.6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Котельная Воронцовского клуба |  |
| 1. | Проверка и чистка дымоходов | шт. | 1 | 0.5 | 15.08.2012 | 15.09.2012 |  | 0.5 |  |  | Заведующий клубом |
|  |  |  |  | Муниципальное образование «Навлинское сельское поселение» Котельная Навлинской школы |
| 1. | Замена котла «ИШМА» |  | 1 | 80.0 | 15.07.2012 | 15.08.2012 | 80.0 |  |  |  | Директор школы |
| 2. | Поверка газовых приборов |  |  | 5.0 | 15.07.2012 | 25.07.2012 | 5.0 |  |  |  |  |
| 3 | Косметический ремонт котельной | Здание | 1 | 3.0 | 01.08.2012 | 10.09.2012 | 3.0 |  |  |  |  |
| 4 | Замена насоса | шт | 1 | 10.0 | 01.09.2012 | 10.09.2012 | 10.0 |  |  |  |  |
| 5. | Проверка дымоходов и вент каналов |  |  | 1.5 | 1.08.2012 | 15.08.2012 | 1.5 |  |  |  |  |
| 6. | Остекление окона | здание | 1 | 1.0 | 1.07.2012 | 15.07.2012 | 1.0 |  |  |  |  |
| 7. | Обслуживание и ремонт отопительных котлов |  |  | 30.0 | 1.07.2012 | 10.07.2012 | 30.0 |  |  |  |  |
| 8 | Переаттестация ответственных за газовое хозяйство | Чел |  | 5.0 | 25.08.2012 | 30.08.2012 | 5.0 |  |  |  |  |
| 9 | Проверка сопротивления изоляции электропроводки и заземления(кочегарки) |  |  | 3.0 | 1.08.2012 | 15.08.2012 | 3.0 |  |  |  |  |
| 10 | Перезарядка или приобретение огнетушителей |  |  | 4.6 | 1.08.2012 | 15.08.2012 | 4.6 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Котельная Навлинского ДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка системы отопления | М.п.. | 150 | 0,5 | 1.07.2012 | 15.07.2012 |  | 0.5 |  |  | Заведующий клубом |
| 2. | Завершение строительства котельной | М2 | 8 | 30.0 | 01.05.2012 | 01.09.2012 |  | 30.0 |  |  |  |
| 3. | Обучение оператора котельной | чел. | 1 | 0.5 | 25.08.2012 | 30.08.2012 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Котельная Юшковской школы-сада |
| 1. | Промывка отопительной системы |  |  | 1.0 | 10.06.2012 | 15.06.2012 | 1.0 |  |  |  | Директор школы-сада |
| 2. | Проверка дымоходов и вентканалов |  |  | 1.0 | 10.06.2012 | 15.07.2012 | 1.0 |  |  |  |  |
| 3. | Переаттестация ответственных за газовое оборудование | чел. | 1 | 2.8 | 25.08.2012 | 30.08.2012 | 2.8 |  |  |  |  |
| 4. | Проведение испытания отопительной системы |  |  | 2.0 | 15.08.2012 | 15.08.2012 | 2.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Котельная Юшковского СДК |
| 1. | Проверка системы отопления | П.м | 60 | 0.5 | 10.07.2012 | 10.07.2012 |  | 0.5 |  |  | Заведующий клубом |
| 2. | Обучение оператора | чел. | 1 | 0.5? | 25.08.2012 | 30.08.2012 |  | 0.5 |  |  |  |
| 3. | Оформление технических условий на газификацию |  |  | 5.0 | 15.07.2012 | 20.07.2012 |  | 5.0 |  |  |  |

|  |  |  |  | Проверка водопроводного хозяйства Скважина с. Навля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ревизия запорной арматуры | шт. | 1 |  | 15.08.2012 | 20.08.2012 |  |  |  |  | Глава с/п Весел ов Л.В. |
| 2. | Хлорирование скважины и водопровода | шт. | 1 | 1.0 | 15.08.2012 | 17.08.2012 |  | 1.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Скважина с.Юшково |  |
| 1. | Ревизия запорной арматуры | шт. | 1 |  | 15.08.2012 | 20.08.2012 |  |  |  |  | Глава с/п Веселов Л.В. |
| 2. | Хлорирование водопровода | км | 2 | 1.0 | 10.08.2012 | 10.08.2012 |  | 1.0 |  |  |  |
|  |  | Муниципальное образование «Герасимовское сельское поселение» Котельная Герасимовской школы |
| 1. | Проверка и промывка системы отопления | п.м. | 270 | 1.0 | 1.07.2012 | 12.08.2012 | 1.0 |  |  |  | Директор школы Мурзинцева В.И. |
| 2. | Переаттестация ответственных за газовое и электрохозяйство | чел. | 2 | 2.8 | 25.08.2012 | 30.08.2012 | 2.8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Герасимовский ДК |  |
| 1. | Проверка эл.проводки | ком | 1 | 1.5 | 21.07.2012 | 21.07.2012 |  | 1.5 |  |  | Заведующий клубом |
| 2. | Утепление оконных блоков и замена стекол | м2 | 50 | 3.0 | 01.07.2012 | 01.08.2012 |  | 3.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Подготовка водопроводного хозяйства Скважина с.Герасимово |
| 1. | Подготовка источников водоснабжения к работе в зимних условиях (хлорирование водопровода, проверка электрооборудования, утепление) | Шт | 3 | 30.0 | 15.07.2012 | 10.08.2012 |  | 30.0 |  |  | Глава с/п Поляков А.Н. |
| 2. | Ревизия запорной арматуры | шт. | 1 | 2.0 | 15.08.2012 | 20.08.2012 |  | 2.0 |  |  |  |
|  |  | Муниципальное образование «Косулическое сельское поселение» Котельная Высокинскои школы -сада |
| 1. | Получение страховки на кочегарку | шт. | 1 | 10.0 | 1.07.2012 | 10.00.2012 | 10.0 |  |  |  | Директор школы Рубцова Н.И.. |
| 2. | Проверка и промывка системы отопления | п.м. | 135 | 2.0 | 1.06.2012 | 1.08.2012 | 2.0 |  |  |  |  |
| 3. | Проверка дымоходов и вентканалов | здан. | 1 | 3.4 | 15.06.2012 | 20.08.2012 | 3.4 |  |  |  |  |
| 4. | Переаттестация ответственных за газовое и электрохозяйство | чел. | 1 | 12.0 | 01.08.2012 | 15.08.2012 | 12.0 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Котельная Высокинского ДК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заменить электропроводку | Здание | 1 | 1.5 | 1.08.2012 | 15.08.2012 |  | 1,5 |  |  | Заведующий клубом Глава с/поселения Лукъянов В.В. |
| 2. | Приобретение газового оборудования | шт. | 2 | 40.0 | 1.08.2012 | 1.09.2012 |  | 40.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Здание администрации сельского поселения |
| 1. | Ревизия и техобслуживание газового оборудования | Здание | 1 | 3.7 | 15.08.2012 | 20.08.2012 |  | 3,7 |  |  | Глава с/п – Лукъянов В.В. |
| 2. | Провести проверку отопительной системы в здании администрации | Здание | 1 | 1,0 | 1.07.2012 | 25.07.2012 |  | 1.0 |  |  |  |
| 3. | Отремонтировать крышу здания администрации | М2 | 50 | 5,0 | 1.07.2012 | 20.07.2012 |  | 5.0 |  |  |  |

|  | ИТОГО: |  |  | 6314,29 |  |  | 1596,674 | 1375,624 | 3229,65 | 112,348 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Первый заместитель главы администрации района |  | С.Л.Козлов |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Жилкоммунсервис» |  | А.И.Климкин |
| Директор МУП «ЖКХ» |  | В.А.Живалёв |
| Начальник отдела общего и профессионального образования |  | Н.Н.Смолякова |
| Глава п.Шаблыкино |  | А.А.Макаров |
| Начальник отдела культуры, архивного дела, молодеж- ной политики ФКи спорта |  | С.Н.Гурова |
| Глава Сомовского поселения |  | И.Ф.Родькин |
| Глава Хотьковского поселения |  | А.Н.Семёнов |
| Глава Герасимовского поселения |  | А.Н.Поляков |
| Глава Косулического поселения |  | В.В.Лукъянов |
| Глава Молодовского поселения |  | В.В.Рамощенкова |
| Глава Навлинского поселения |  | Л.В.Веселов |
| Глава Титовского поселения |  | Т.Н.Мурашкина |